## Hoja 1
BACKLOG PRINCIPAL — Sistema Académico
ID | ÉPICAS | HISTORIAS DE USUARIO | PUNTOS DE HISTORIA DE USUARIO | TAREAS | ENCARGADO | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (USUARIO) | NOTAS/COMENTARIOS | FECHAS DE ENTREGA
HU-01 | Gestión Académica | 1. Solicitud de matrícula y selección de cursos Como estudiante, quiero solicitar mi matrícula seleccionando cursos disponibles y descargar mi ficha, para inscribirme en el semestre. | 1.1 Desarrollar la interfaz de solicitud de matrícula | 1.1.1 Desarrollar el componente React del formulario 1.1.2 Diseñar los estilos con CSS/Tailwind 1.1.3 Implementar la selección de cursos disponibles por ciclo | Rodriguez | El estudiante puede solicitar matrícula en el semestre activo. Puede seleccionar cursos de su ciclo. El sistema valida prerequisitos. Puede descargar su ficha de matrícula. |  | 6 Jul (Lun)
|  |  | 1.2 Desarrollar el backend de matrícula | 1.2.1 Crear los modelos Matricula y DetalleMatricula en Flask 1.2.2 Desarrollar el endpoint POST /api/matricula/solicitar 1.2.3 Implementar validación de prerequisitos | Rodriguez
|  |  | 1.3 Implementar la descarga de ficha de matrícula | 1.3.1 Generar el PDF de la ficha con los datos del estudiante 1.3.2 Desarrollar el endpoint GET /api/matricula/ficha | Rodriguez
HU-02 |  | 2. Validación de requisitos, registro de pagos y generación de ficha oficial Como administrador, quiero validar requisitos, registrar pagos y generar la ficha oficial, para completar el proceso de inscripción. | 2.1 Desarrollar la interfaz de matrículas pendientes | 2.1.1 Desarrollar el componente React con tabla de solicitudes 2.1.2 Implementar filtros por estado y semestre 2.1.3 Diseñar los estilos | Rodriguez | El administrador ve las matrículas pendientes. Puede validar requisitos y cambiar estado. Puede registrar el pago asociado. Puede generar la ficha oficial. |  | 6-7 Jul (Lun-Mar)
|  |  | 2.2 Desarrollar la validación de requisitos | 2.2.1 Endpoint PUT /api/matricula/validar 2.2.2 Lógica de verificación de documentos y prerequisitos | Rodriguez
|  |  | 2.3 Implementar el registro de pagos | 2.3.1 Crear el modelo Pago en Flask 2.3.2 Endpoint POST /api/pagos/registrar 2.3.3 Desarrollar el formulario de registro de pago en React | Rodriguez
|  |  | 2.4 Generación de ficha oficial | 2.4.1 Generar PDF de ficha oficial con sello de validación 2.4.2 Endpoint GET /api/matricula/ficha-oficial | Rodriguez
HU-03 |  | 3. Supervisión de estadísticas de matrícula Como dirección, quiero supervisar estadísticas de matrícula, para monitorear la inscripción por semestre y especialidad. | 3.1 Desarrollar el dashboard de estadísticas | 3.1.1 Componente React con gráficos (matriculados por semestre) 3.1.2 Gráfico de matriculados por especialidad 3.1.3 Diseñar los estilos del dashboard | Rodriguez | Dirección puede ver total de matriculados por semestre. Puede filtrar por especialidad. Ve gráficos de tendencia. |  | 7-8 Jul (Mar-Mié)
|  |  | 3.2 Desarrollar los endpoints de estadísticas | 3.2.1 Endpoint GET /api/estadisticas/matricula 3.2.2 Implementar filtros por semestre y especialidad | Rodriguez
HU-04 |  | 4. Gestión de estructura académica (facultades, especialidades, planes de estudio, cursos, semestres) Como administrador, quiero gestionar la estructura académica, para mantener la información base del sistema. | 4.1 Desarrollar los modelos del backend | 4.1.1 Crear modelos Facultad, Especialidad, PlanEstudio, Curso, Prerequisito, Semestre 4.1.2 Configurar las relaciones entre modelos | Rodriguez | Se pueden crear facultades con especialidades. Cada especialidad tiene planes de estudio. Cada plan tiene cursos organizados por ciclo. Los cursos pueden tener prerequisitos. Se pueden crear semestres con fecha inicio/fin y estado. |  | 2-4 Jul (Jue-Sáb)
|  |  | 4.2 Desarrollar los CRUD del backend | 4.2.1 Endpoints CRUD de Facultades 4.2.2 Endpoints CRUD de Especialidades 4.2.3 Endpoints CRUD de Planes de Estudio 4.2.4 Endpoints CRUD de Cursos con prerequisitos 4.2.5 Endpoints CRUD de Semestres | Rodriguez
|  |  | 4.3 Desarrollar las interfaces CRUD en React | 4.3.1 Interfaz de gestión de facultades y especialidades 4.3.2 Interfaz de gestión de planes de estudio 4.3.3 Interfaz de gestión de cursos organizados por ciclo 4.3.4 Interfaz de gestión de semestres | Rodriguez
HU-05 |  | 5.Asignación de docentes a cursos y gestión de horarios Como administrador, quiero asignar docentes a cursos y gestionar horarios, para organizar la oferta académica del semestre. | 5.1 Desarrollar el backend de asignación | 5.1.1 Crear el modelo CursoDocente en Flask 5.1.2 Endpoint POST /api/asignacion/docente-curso 5.1.3 Endpoint GET /api/horarios?semestre=2026-1 | Rodriguez | El administrador puede asignar un docente a un curso en un semestre. Puede definir día y horario. Se muestra la grilla de horarios. |  | 4 Jul (Sáb)
|  |  | 5.2 Desarrollar la interfaz de asignación | 5.2.1 Componente React para asignar docente a curso 5.2.2 Selector de día y horario 5.2.3 Vista de grilla horaria por semestre | Rodriguez
HU-06 |  | 6. Visualización de cursos asignados y carga de sílabos Como docente, quiero visualizar mis cursos asignados y cargar sílabos, para gestionar mi carga académica. | 6.1 Desarrollar la interfaz de mis cursos | 6.1.1 Componente React con lista de cursos asignados 6.1.2 Diseñar los estilos de las tarjetas de curso | Rodriguez | El docente ve la lista de cursos que tiene asignados en el semestre actual. Puede subir el sílabo de cada curso. Puede descargar sílabos subidos. |  | 5 Jul (Dom)
|  |  | 6.2 Desarrollar el backend de cursos del docente | 6.2.1 Endpoint GET /api/docente/mis-cursos 6.2.2 Crear el modelo Silabo en Flask | Rodriguez
|  |  | 6.3 Implementar la carga de sílabos | 6.3.1 Endpoint POST /api/silabos/subir (upload de archivo) 6.3.2 Componente React para subir y descargar sílabo | Rodriguez
HU-07 |  | 7. Evaluación de carga docente y cumplimiento del plan de estudios Como dirección, quiero evaluar la carga docente y el cumplimiento del plan, para supervisar la planificación académica. | 7.1 Desarrollar el reporte de carga docente | 7.1.1 Endpoint GET /api/reportes/carga-docente 7.1.2 Componente React con tabla de cursos por docente | Martinez | Dirección puede ver cuántos cursos tiene cada docente. Puede ver qué cursos del plan no tienen docente asignado. |  | 6-7 Jul (Lun-Mar)
|  |  | 7.2 Desarrollar el reporte de cobertura del plan | 7.2.1 Endpoint GET /api/reportes/cobertura-plan 7.2.2 Componente React mostrando cursos con/sin docente asignado | Martinez
HU-08 | Evaluación y Rendimiento Académico | 8. Registro de notas parciales y finales Como docente, quiero registrar notas parciales y finales, para evaluar el rendimiento de mis estudiantes. | 8.1 Desarrollar la interfaz de registro de notas | 8.1.1 Componente React con tabla editable de estudiantes y notas 8.1.2 Cálculo automático del promedio según fórmula 8.1.3 Diseñar los estilos de la tabla | Martinez | El docente puede ver la lista de estudiantes matriculados en su curso. Puede ingresar notas parciales y finales. Puede generar el acta con todas las notas consolidadas. El promedio se calcula automáticamente. |  | 7-8 Jul (Mar-Mié)
|  |  | 8.2 Desarrollar el backend de notas | 8.2.1 Crear los modelos Nota y Acta en Flask 8.2.2 Endpoint POST /api/notas/registrar 8.2.3 Endpoint GET /api/notas/curso/{id}/estudiantes | Martinez
|  |  | 8.3 Implementar la generación de actas | 8.3.1 Endpoint POST /api/actas/generar 8.3.2 Vista previa del acta en React | Martinez
HU-09 |  | 9. Consulta de hoja de notas por semestre Como estudiante, quiero consultar mi hoja de notas por semestre, para conocer mis calificaciones. | 9.1 Desarrollar la interfaz de calificaciones | 9.1.1 Componente React con tabla de notas por curso 9.1.2 Dropdown de selección de semestre 9.1.3 Diseñar los estilos | Martinez | El estudiante puede ver sus notas del semestre seleccionado. Ve parciales, final y promedio por curso. Puede filtrar por semestre. Puede descargar la boleta. |  | 8 Jul (Mié)
|  |  | 9.2 Desarrollar el backend de consulta | 9.2.1 Endpoint GET /api/estudiante/notas?semestre=2026-1 9.2.2 Retornar parciales, final y promedio por curso | Martinez
|  |  | 9.3 Implementar descarga de boleta de notas | 9.3.1 Generar PDF de la boleta 9.3.2 Endpoint GET /api/estudiante/boleta | Martinez
HU-10 |  | 10. Validación de actas y consolidación de notas Como administrador, quiero validar actas y consolidar notas, para oficializar las calificaciones. | 10.1 Desarrollar la interfaz de validación de actas | 10.1.1 Componente React con lista de actas pendientes 10.1.2 Vista detalle del acta con notas 10.1.3 Botones de aprobar/rechazar | Martinez | El administrador ve las actas pendientes de validación. Puede aprobar o rechazar un acta. Al aprobar, las notas se hacen oficiales. |  | 8-9 Jul (Mié-Jue)
|  |  | 10.2 Desarrollar el backend de validación | 10.2.1 Endpoint GET /api/actas/pendientes 10.2.2 Endpoint PUT /api/actas/validar/{id} 10.2.3 Lógica de consolidación al aprobar | Martinez
HU-11 |  | 11. Supervisión de indicadores académicos Como dirección, quiero supervisar indicadores académicos, para monitorear el rendimiento institucional. | 11.1 Desarrollar el dashboard de indicadores | 11.1.1 Componente React con gráficos de rendimiento 11.1.2 Promedio general por curso y semestre 11.1.3 Tasa de aprobación/desaprobación | Martinez | Dirección puede ver promedio general por curso y semestre. Ve tasa de aprobación/desaprobación. Puede filtrar por múltiples criterios. |  | 9 Jul (Jue)
|  |  | 11.2 Desarrollar el backend de indicadores | 11.2.1 Endpoint GET /api/indicadores/academicos 11.2.2 Implementar filtros por semestre, especialidad y curso | Martinez
HU-12 |  | 12. Acceso al historial académico completo Como estudiante, quiero acceder a mi historial académico completo, para conocer mi avance y promedio acumulado. | 12.1 Desarrollar la interfaz de record académico | 12.1.1 Componente React con historial organizado por semestre 12.1.2 Mostrar créditos aprobados y acumulados 12.1.3 Cálculo y visualización del promedio ponderado acumulado | Martinez | El estudiante puede ver todo su historial de notas. Ve créditos acumulados y promedio ponderado. La información se organiza por semestre. |  | 9 Jul (Jue)
|  |  | 12.2 Desarrollar el backend del record | 12.2.1 Endpoint GET /api/estudiante/record 12.2.2 Lógica de cálculo de promedio ponderado | Martinez
HU-13 |  | 13. Generación de reportes consolidados del record académico Como administrador, quiero generar reportes consolidados, para tener información completa de los estudiantes. | 13.1 Desarrollar la interfaz de generación de reportes | 13.1.1 Componente React con búsqueda de estudiante 13.1.2 Vista previa del reporte 13.1.3 Botón de exportar a PDF | Martinez | El administrador puede generar reportes de un estudiante específico. Puede generar reportes por curso o semestre. Puede exportar a PDF. |  | 10 Jul (Vie)
|  |  | 13.2 Desarrollar el backend de reportes | 13.2.1 Endpoint GET /api/reportes/record/{estudiante_id} 13.2.2 Endpoint GET /api/reportes/curso/{curso_id} 13.2.3 Generación de PDF del reporte | Martinez
HU-14 |  | 14. Análisis de desempeño por cohorte o programa Como dirección, quiero analizar el desempeño por cohorte o programa, para tomar decisiones estratégicas. | 14.1 Desarrollar el dashboard de desempeño | 14.1.1 Componente React con gráficos comparativos entre cohortes 14.1.2 Filtros por año de ingreso y especialidad 14.1.3 Tabla resumen de indicadores | Martinez | Dirección puede comparar rendimiento entre cohortes. Puede analizar desempeño por especialidad. Ve gráficos comparativos. |  | 10 Jul (Vie)
|  |  | 14.2 Desarrollar el backend de análisis | 14.2.1 Endpoint GET /api/analisis/cohorte 14.2.2 Endpoint GET /api/analisis/programa | Eguavil
HU-15 | Gestión Documental | 15. Solicitud de certificados y constancias en línea Como estudiante, quiero solicitar certificados y constancias en línea, para obtener documentos sin trámite presencial. | 15.1 Diseñar la interfaz de solicitud | 15.1.1 Componente React con formulario de solicitud 15.1.2 Selector de tipo de certificado 15.1.3 Vista de estado de mis solicitudes | Eguavil | El estudiante puede solicitar diferentes tipos de certificados. Puede ver el estado de sus solicitudes (pendiente, aprobada, emitida). Recibe notificación cuando está listo. |  | 10-11 Jul (Vie-Sáb)
|  |  | 15.2 Desarrollar el backend de solicitudes | 15.2.1 Crear el modelo SolicitudCertificado en Flask 15.2.2 Endpoint POST /api/certificados/solicitar 15.2.3 Endpoint GET /api/certificados/mis-solicitudes | Eguavil
HU-16 |  | 16. Emisión de certificados con firma digital y código QR Como administrador, quiero emitir certificados con firma digital y QR, para entregar documentos verificables. | 16.1 Diseñar la interfaz de emisión | 16.1.1 Componente React con lista de solicitudes pendientes 16.1.2 Botón de generar certificado 16.1.3 Vista previa del certificado generado | Eguavil | El administrador ve las solicitudes pendientes. Puede generar el certificado en PDF. El certificado incluye un código QR para verificación. |  | 11 Jul (Sáb)
|  |  | 16.2 Desarrollar el backend de emisión | 16.2.1 Crear el modelo Certificado en Flask 16.2.2 Generación de PDF con datos del estudiante 16.2.3 Generación de código QR de verificación 16.2.4 Endpoint POST /api/certificados/emitir | Eguavil
HU-17 |  | 17. Autorización de emisión de documentos oficiales Como dirección, quiero autorizar la emisión de documentos oficiales, para controlar la documentación institucional. | 17.1 Diseñar la interfaz de autorización | 17.1.1 Componente React con lista de documentos por autorizar 17.1.2 Botones de aprobar/rechazar | Eguavil | Dirección puede ver solicitudes que requieren autorización. Puede aprobar o rechazar la emisión. Se registra quién autorizó y cuándo. |  | 12 Jul (Dom)
|  |  | 17.2 Desarrollar el backend de autorización | 17.2.1 Endpoint GET /api/certificados/por-autorizar 17.2.2 Endpoint PUT /api/certificados/autorizar/{id} 17.2.3 Registro de quién autorizó y fecha | Eguavil
HU-18 | Administración y Seguridad del Sistema | 18. Registro y autenticación de usuarios con JWT Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a las funcionalidades según mi rol. | 18.1 Desarrollar el backend de autenticación | 18.1.1 Crear el modelo Usuario en Flask 18.1.2 Endpoint POST /api/auth/register 18.1.3 Endpoint POST /api/auth/login (retorna JWT con rol) 18.1.4 Crear decorador @rol_required | Eguavil | Un usuario puede registrarse con username, password, email y rol. Al hacer login recibe un token JWT. Las rutas protegidas rechazan peticiones sin token válido. Cada rol ve solo las opciones que le corresponden. |  | 1-3 Jul (Mié-Vie)
|  |  | 18.2 Diseñar las interfaces de autenticación | 18.2.1 Componente React de Login 18.2.2 Componente React de Registro 18.2.3 Crear AuthContext para manejar token y rol | Eguavil
|  |  | 18.3 Implementar protección de rutas | 18.3.1 Componente ProtectedRoute por rol 18.3.2 Redirección al dashboard según rol 18.3.3 Layout con sidebar diferente por rol | Eguavil
HU-19 |  | 19. Definición de perfiles de acceso y gestión de roles Como administrador, quiero definir perfiles de acceso y gestionar roles, para controlar los permisos del sistema. | 19.1 Diseñar la interfaz de gestión de usuarios | 19.1.1 Componente React con tabla de usuarios 19.1.2 Filtros por rol y estado 19.1.3 Formulario de edición de rol | Eguavil | El administrador puede ver la lista de usuarios del sistema. Puede cambiar el rol de un usuario. Puede activar o desactivar cuentas. |  | 5 Jul (Dom)
|  |  | 19.2 Desarrollar el backend de gestión | 19.2.1 Endpoint GET /api/usuarios (listar todos) 19.2.2 Endpoint PUT /api/usuarios/{id}/rol 19.2.3 Endpoint PUT /api/usuarios/{id}/estado (activar/desactivar) | Eguavil
HU-20 |  | 20. Auditorías y reportes estratégicos del sistema Como dirección, quiero controlar auditorías y generar reportes estratégicos, para supervisar el uso del sistema. | 20.1 Desarrollar el dashboard de auditoría | 20.1.1 Componente React con métricas generales del sistema 20.1.2 Log de actividades recientes 20.1.3 Gráficos de uso por módulo | Eguavil | Dirección puede ver un dashboard con métricas del sistema. Puede consultar un log de actividades recientes. Ve gráficos de uso por módulo. |  | 13 Jul (Lun)
|  |  | 20.2 Desarrollar el backend de auditoría | 20.2.1 Modelo de LogActividad en Flask 20.2.2 Endpoint GET /api/auditoria/actividades 20.2.3 Endpoint GET /api/reportes/estrategicos | Eguavil
HU-21 |  | 21. Configuración inicial del proyecto (React + Vite + Flask + Base de datos) Como desarrollador, quiero configurar el entorno del proyecto, para tener la base técnica funcionando. | 21.1 Configurar el proyecto frontend | 21.1.1 Crear proyecto React con Vite 21.1.2 Instalar dependencias (axios, react-router-dom) 21.1.3 Configurar estructura de carpetas | Eguavil | El frontend React levanta en localhost:5173. El backend Flask levanta en localhost:5000. La base de datos se crea correctamente con todas las tablas. El frontend puede hacer peticiones al backend sin errores de CORS. |  | 30 Jun-2 Jul (Mar-Jue)
|  |  | 21.2 Configurar el proyecto backend | 21.2.1 Crear proyecto Flask con estructura de carpetas 21.2.2 Instalar dependencias (SQLAlchemy, Flask-JWT-Extended, Flask-CORS) 21.2.3 Configurar archivo config.py con conexión a BD | Eguavil
|  |  | 21.3 Configurar la base de datos | 21.3.1 Crear el script SQL con todas las tablas 21.3.2 Ejecutar el script en MySQL/PostgreSQL 21.3.3 Verificar relaciones y constraints | Eguavil